## Лист1
ПРОЕКТ
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Нововаршавского муниципального района Омской области до 2030 года
№ | наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Показатель и его целевое значение / ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового / ресурсного обеспечния (муницпальная программа, субсидии, субвенции); внебюджетные источники; иные источники финансирования | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал) | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, организации и др.)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
цель Стратегии - Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала
1 | задача - Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Нововаршавского района Омской области и роста доходов населения
1.1 |  | Обеспечить реализацию Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Омской области | Рост среднемесячной заработной платы не менее 7% | Средства консолидированного бюджета Омской области, Нововаршавского района Омской области и внебюджетных источников, направляемые на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений Нововаршавского района Омской области; собственные средства работодателей реального сектора экономики Нововаршавского района Омской области | 2025 - 2030 годы | Организации, осуществляющие деятельность на территории Нововаршавского района Омской области
1.2 | мероприятие | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидий на возмещение части понесенных затрат и грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | Сохранение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Нововаршавского муниципального района Омской области на уровне 104 % к предыдущему году ежегодно | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п | 2025 - 2030 годы | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
1.3 | мероприятие | Проведение мониторинга цен на продукты питания в Нововаршавском муниципальном районе Омской области и принятие на его основе мер по устранению факторов, способствующих необоснованному росту цен на продовольственные и непродовольственные товары | Направление в Министерство экономического развития Омской области и Прокуратуру Нововаршавского района (по запросу) информации о выявленных фактах увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
1.4 | мероприятие | Содействие в поиске подходящей работы безработным гражданам | Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в центр занятости населения с целью поиска подходящей работы 75 % | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Филиал казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения" Кадровый центр Нововаршавского района*
1.5 | мероприятие | Организация подготовки и переподготовки незанятого населения с последующим его трудоустройством | Снижение уровня общей безработицы до 6,1 % | Бюджет Омской области | 2025 - 2030 годы | Филиал казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения" Кадровый центр Нововаршавского района*
1.6 | мероприятие | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | Снижение уровня общей безработицы до 6,1 % | Бюджет Омской области | 2025 - 2030 годы | Филиал казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения" Кадровый центр Нововаршавского района*
1.7 |  | Переселение граждан из аварийного жилья путем приобретения жилья и предоставления субсидий на приобретение жилья | планируется переселить 12 МКД, 31 жилое помещение | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из федерального и областного бюджетов | 2025 - 2030 годы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Нововаршавского района Омской области
2 | задача - Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения Нововаршавского района Омской области
2.1 | мероприятие | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению муниципального района по оказанию мер социальной поддержки | Не менее 110 000 услуг ежегодно | Бюджет Омской области | 2025 - 2030 годы | Бюджетное учреждение Омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района Омской области"*
3 | задача - Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта
3.1 | мероприятие | Предоставление социальных услуг населению муниципального района, в том числе по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, а также по социальному обслуживанию семей с детьми | Предоставление ежегодно не менее 220 000 социальных услуг пожилым гражданам на дому, не менее 22 000 услуг семьям с детьми, не менее 10 000 услуг инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов | Бюджет Омской области | 2025 - 2030 годы | Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"*
3.2 | мероприятие | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов учреждений - фельдшерско-акушерских пунктов - в населенных пунктах Нововаршавского района Омской области, пуско-наладочные работы (за исключением недвижимого имущества) и благоустройство территории: в а. Каразюк, д. Александровка, а. Алкул | Ввод в экплуатацию 3 ФАП мощностью 20 посещений в смену | Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", региональный проект Омской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области", федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 4 квартал 2025 года | БУЗОО "Нововаршавская ЦРБ"*
3.3 | мероприятие | Проведение комплексного капитального ремонта 3 стационарных отделений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная больница» | Выполнение работ по капитальному ремонту 3 стационарных отделений 100% | Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", региональный проект Омской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области", федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 4 квартал 2026 года | БУЗОО "Нововаршавская ЦРБ"*
3.4 |  | Приобретение медицинского оборудования для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная больница» | Приобретение 7 единиц медицинского оборудования | Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", региональный проект Омской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области", федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 2027 год, 2029 - 2030 годы | БУЗОО "Нововаршавская ЦРБ"*
3.5 | мероприятие | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления не менее 1100 человек в год | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по социальным вопросам Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.6 | мероприятие | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ "Нововаршавская гимназия", МБДОУ "Детский сад "Родничок", Стадион МБОУ ДО "Спортивная школа") | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций на 100 %, улучшение условий для организации образовательного процесса воспитанников и обучающихся | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2027 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.7 |  | Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях | Количество отремонтированных зданий муниципальных образовательных учреждений | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.8 |  | Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.9 |  | Создание в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом | Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.10 | мероприятие | Развитие комплекса ГТО на территории Нововаршавского муниципального района Омской области | Количество граждан Нововаршавского муниципального района принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) не менее 1000 человек в год | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по социальным вопросам Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4 | задача - Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
4.1 | мероприятие | Благоустройство общественных пространств городских и сельский поселений Нововаршавского муниципального района Омской области | Благоустроить не менее одного общественного пространства в год в населенных пуктах с численностью населения более 1000 человек | Муниципальные программы городских и сельских поселений, субсидии из федерального и областного бюджетов | 2025 - 2030 годы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Нововаршавского района Омской области
4.2 | мероприятие | Реализация инициатив граждан проживающих в городских и сельский поселениях Нововаршавского муниципального района Омской области | Реализация инициативных проектов в населенных пуктах Нововаршавского муниципального района не менее трех проектов в год | Муниципальные программы городских и сельских поселений, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | 2025 - 2030 годы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Нововаршавского района Омской области
4.3 | мероприятие | Реконструкция канализационных очистных сооружений в р. п. Большегривское Нововаршавского муниципального района Омской области (Разработка ПСД, замена двух фильтрующих элементов на действующих очистных сооружениях) | Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений в р. п. Большегривское | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2029 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.4 | мероприятие | Строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями канализации полной биологической очистки с доочисткой в р.п.Нововаршавка Нововаршавского муниципального района Омской области (разработка ПСД, строительство двух очистных сооружений, строительство канализационных сетей протяженностью 4 км) | Ввод в эксплуатацию системы водоотведения в р.п. Нововаршавка | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2027 - 2028 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.5 | мероприятие | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Механизаторов с. Ермак Нововаршавского муниципального района Омской области | Замена тепловой сети протяженностью 1,2 км | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2026 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.6 | мероприятие | Капитальный ремонт водопроводной сети в р. п. Нововаршавка Нововаршавского муниципального района Омской области | Замена водопроводной сети от Мелеоративной станции до водопроводного колодца ВК 2 протяженностью 4,8 км | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.7 | мероприятие | Реконструкция сетей водоснабжения в р. п. Нововаршавка (2 очередь) Нововаршавского муниципального района Омской области (разработка ПСД, замена водопроводной сети протяженностью 17 км, установка 24 водопроводных колодцев) | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей в р.п. Нововаршавка (2 очередь) | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2027 - 2028 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.8 | мероприятие | Строительство глубоководных скважин (разработка ПСД, строительство скважин) | Ввод в эксплуатацию скважин в р.п. Нововаршавка, с.Заречное, д. Нетесово | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2027 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.9 | мероприятие | Строительство водопроводных сетей в д. Красный Яр Нововаршавского муниципального района Омской области (Разработка ПСД, строительство водопроводных сетей протяженностью 6 км, установка 14 водопроводных колодцев, установка станции водоподготовки, станции водоочистки, насосной станции и резервуары чистой воды) | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей в д.Красный Яр | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2027 - 2028 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.10 | мероприятие | Замена газового оборудования котельных (котел, форсунки, горелки) | Замена газового оборудования на котельных расположенных в с.Изумрудное, с. Славянка, с.Заречное | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2026 - 2028 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.11 | мероприятие | Реконструкция котельной в р.п. Большегривское Нововаршавского муниципального района Омской области (Разработка ПСД, установка угольного котла КВ-Р-11,56-115, замена 3 задвижек) | Ввод в эксплуатацию котельной в р.п.Большегривское | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2026 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.12 | мероприятие | Приобретение трубной продукции телотехнического назначения на подведомственные объекты | Замена участка тепловой сети протяженностью не менее 3 км ежегодно | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.13 |  | Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения на подведомственные объекты | Замена участка водопроводной сети протяженностью не менее 3 км ежегодно | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.14 | мероприятие | Приобритение специализированной техники для подвоза воды населению Нововаршавского района Омской области | Приобритение специализированной техники на базе Газель 1 ед. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2027 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.15 | мероприятие | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, коммунальной инфраструктуры | Разработка 3 схем | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п | 2025 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.16 | мероприятие | Реконструкция системы водоснабжения на территориях городских и сельских поселений Нововаршавского муниципального района Омской области | Замена участков водопроводных сетей не менее 3 км в год | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.17 |  | Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения на подведомственные объекты | Приобритение необходимого оборудования на объекты теплоснабжения | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.18 | мероприятие | Приобретение и установка технологического оборудования водохозяйственного назначения на подведомственные объекты | Приобритение необходимого оборудования на объекты водоснабжения | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
5 | задача - Формирование эффективной демографической политики, направленной на уменьшение миграционной убыли населения Нововаршавского района Омской области, восстановление естественного прироста населения
5.1 | мероприятие | Участие в реализации региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Привлечение в район не менее 2 специалистов ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области, Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области № 8*
5.2 | мероприятие | Меропрития, направленные на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ oт вредных привычек | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни не менее 10 000 человек в год | Муниципальная программа Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Комитет по социальным вопросам Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6 | задача - Сохранение культурно-исторического наследия Нововаршавского района Омской области, развитие культурного и духовного потенциала населения, повышение эффективности использования культурных объектов муниципального значения, развитие туризма
6.1 | мероприятие | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) или капитальный ремонт культурно-досуговых организаций) | Ввод в эксплуатацию не менее 1 организации в год | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета, государственная программа РФ "Развитие культуры", Национальный проект "Культура" | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6.2 | мероприятие | Создание условий для развития сферы туризма, разработка и реализация туристических маршрутов | Количество реализованных проектов в сфере туризма (не менее 2 проектов в год) | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6.3 |  | Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, реализация экспозиционно-выставочных проектов | Количество проведенных мероприятия в области музейной деятельности (не менее 35 выставочных проектов, не менее 50 лекций и экскурсий) | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6.4 |  | Создание модельных библиотек | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (не менее 1 библиотеки до 2030 г.) | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п, субсидии из областного бюджета, государственная программа РФ "Развитие культуры", Национальный проект "Культура" | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6.5 |  | Организация и проведение фестивалей, конкурсов любительских творческих коллективов, выявление и поддержки талантливых детей и молодежи | Количество проведенных фестивалей, конкурсов любительских творческих коллективов (не менее 5 мероприятий в год) | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
6.6 |  | Проведение мероприятий по сохранению объектов нематериального культурного наследия | Количество проведенных мероприятия по сохранению объектов нематериального культурного наследия (не менее 5 мероприятий в год) | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
7 | задача - Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Нововаршавского района Омской области
7.1 | мероприятие | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы - 112 Нововаршавского муниципального района Омской области | Сокращение времени реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации до 4,5 минут | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п | 2025 - 2030 годы | Отдел по мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
7.2 | мероприятие | Развитие системы оповещения населения Нововаршавского муниципального района Омской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствии этих конфликтов | Оповещение 90 и более процентов населения Нововаршавского муниципального района Омской области | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2027 года"", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п | 2025 - 2030 годы | Отдел по мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
7.3 |  | Проведение учений, тренировок | 1) Повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, других критически важных и потенциально опасных объектов | В рамках текущей деятельноти | 2025 - 2030 годы | Отдел по мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
цель Стратегии - Конкурентоспособная экономика Нововаршавского района Омской области
1 | задача - Существенное повышение инвестиционной и инновационной привлекательности территорий путем применения новых инструментов государственной поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности
1.1 | мероприятие | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Нововаршавского муниципального района Омской области | Реализация не менее 3 инвестиционных проектов в год, Предоставление земельных участков в собственность либо в аренду | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области, Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
1.2 | мероприятие | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть использованы в инвестиционной деятельности | Передача объектов муниципальной собственности для использования в инвестиционной деятельности | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
1.3 |  | Прохождение профессионального обучения инвестиционным уполномоченым отвественным за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов | Ежегодное прохождение инвестиционным уполномоченым профессиональной переподготовки и повышение квалификации | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2 | задача - Развитие базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства
2.1 | мероприятие | Оказание поддержки в виде субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ) | Сохранение количества ЛПХ, занимающихся производством молока к концу 2030 года не менее 40 ЛПХ | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Управление сельского хозяйства Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2.2 | мероприятие | Оказание содействия начинающим фермерам в получении гранта "Агростартап" (поиск и консультирование потенциальных грантополучателей, в том числе по подготовке и сдаче периодической отчетности, сопровождение грантополучателей в течение 5 лет с момента получения гранта) | Получение начинающими фермерами поддержки из областного бюджета не менее 1 агростартапа в год | Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 581-п | 2025 - 2030 годы | Управление сельского хозяйства Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2.3 | мероприятие | Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий (не менее 2 человек в год) | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Управление сельского хозяйства Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2.4 | мероприятие | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Нововаршавского муниципального района Омской области, в получении финансовой поддержки из областного бюджета (возмещение части затрат: - на поддержку производства молока; - на поддержку мясного скотоводства - на приобретение элитных семян - на проведение агрохимического обследования почв; - на приобретение минеральных удобрений и др.) | Сохранение количества сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств к 2030 году на уровне 2024 года (не менее 54 ед.) | Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года N 581-п | 2025 - 2030 годы | Управление сельского хозяйства Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.1 | задача - Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики, в том числе: организация использования образовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации образовательных программ
3.1.1 | мероприятие | Использование в образовательной деятельности ФГИС Моя школа, ИКОП Сферум, Дневник.ру; ФИС ФРДО, СМЭВ, АИС "Зачисление в ОО", "Зачисление в ДОУ", ГИС "Навигатор" | 100 % использование субъектами образовательного процесса информационных систем: ФГИС Моя школа, ИКОП Сферум, Дневник.ру, единой системы хранения данных о документах об образовании. Формирование списков ОУ, ДОУ ДОП на основании АИС, ГИС | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.2 | задача - Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики, в том числе: развитие цифровых компетенций у детей, в том числе через: 1.1 - повышение мотивации у обучающихся к получению образования по ИТ-специальностей
3.2.1 | мероприятие | Реализация в рамках ФРП ОО по предмету "Труд (Технология)" для 5-9 кл. инвариантных учебных модулей: Робототехника, 3-D моделирование, прототипирование, макетирование | 100 % освоение учениками 5-9 кл. программы по учебному предмету "Труд (Технология)" | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.2.2 |  | В рамках внеурочной деятельности участие обучающихся в тематических проектах цифрового просвещения и цифровой грамотности "Урок цифры"; реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием ресурсов центров образования "Точка роста", ЦОС по робототехнике, лего-конструированию и программированию | 100 % освоение учениками дополнительных общеобразовательных программ технической направленности | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.3 | 4.4 | 1.2 - разработка комплекса мер, направленного на формирование мотивации у выпускников общеобразовательных организаций для обучения на приоритетных для района направлениях подготовки, специальностях и профессиях
3.3.1 |  | Реализация Единой модели профориентации (ЕМП) с 6 по 11 класс - программа внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты" - прохождение профессиональных проб на базе СПО и ВПО г.Омска и Омской области - прохождение профдиагностик на платформе "Билет в будущее"; - посещение экскурсий, тематических мероприятий профориентационной направленности | 100 % освоение обучающимися 6 -11 классов Единой модели профориентации | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.3.2 |  | Профильное обучение на уровне среднего общего образования (СОО) (профильные группы/классы) | Открытие к 2030 году на базе 5 школ профильные группы/классы: агрокласс и (или) педагогический | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3.3.3 |  | Заключение целевых договоров с абитуриентами и студентами вузов по востребованным направлениям подготовки | Заключенние не менее трех трехстронних целевых договоров в год | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4 | задача - Балансировка спроса и предложения на рабочую силу, обеспечение приоритетных отраслей экономики Нововаршавского района Омской области квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности
4.1 | мероприятие | Реализация мер, направленных на повышение мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, улучшение условий труда работников | Отсутствие случаев нарушения законодательства по оплате труда. Создание благоприятных и безопасных условий труда на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области № 8*
4.2 | мероприятие | Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление юридических и физических лиц, использующих неформальные формы занятости | Снижение уровня общей безработицы до 6,1% к 2030 году | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области № 8*
5 | задача - Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения зеленых технологий
5.1 | мероприятие | Ликвидация несанкционированного размещения ТКО на территории Нововаршавского муниципального района Омской области | Ликвидация не менее 1 несанкционированного размещения ТКО в год | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
5.2 | мероприятие | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Нововаршавского муниципального района Омской области | Обеспечение местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов на 100 % | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 год | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
5.3 |  | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Нововаршавского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | Обустройство существующих мест накопления ТКО на территории Нововаршавского городского поселения в соответствии с нормами СаНПИН | Муниципальная программа Нововаршавского городского поселения Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Нововаршавского городского поселения до 2026 года" от 17.12.2013 № 173-п, субсидии из областного бюджета | 2026 - 2030 годы | Администрация Нововаршавского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области
цель Стратегии - Пространственное развитие Нововаршавского района Омской области
1 | задача - Развитие сети транспортной инфраструктуры внутри района, обеспечивающей связность сельских и городских поселений с областным центром
1.1 | мероприятие | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории Нововаршавского муниципального района | Ремонт автомобильных дорог протяженностью не менее 14,8 км в год | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п (средства дорожного фонда) | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2 | задача - Сохранение транспортного обслуживания населения
2.1 | мероприятие | Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом | Обеспечение 31 населенного пункта Нововаршавского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п, субсидии из областного бюджета | 2025 - 2030 годы | Комитет по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
цель Стратегии - Эффективная система муниципального управления
1 | задача - Обеспечение равного доступа к государственным и муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека
1.1 | мероприятие | Обеспечение возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Доля обращений, за получением муниципальных услуг в электронном виде не менее 10 % от общего количества обращений | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 года | ОМСУ Нововаршавского района Омской области
1.2 | мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 года | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
2 | задача - Формирование клиентских профилей и бизнес-процессов взаимодействия, соответствующих запросам граждан и бизнеса в режиме проактивности
2.1 | мероприятие | Использование при взаимодействии с гражданами и бизнесом официального сайта Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области | Использование механизма обратной связи в форме "кликабельной" кнопки на информационном ресурсе Нововаршавского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Экономический комитет Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
3 | задача - Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, внедрение стандартов клиентоориентированности
3.1 | мероприятие | Проведение мероприятий по профессиональному развитию кадрового состава Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, трененги) | Развитие профессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих | Местный бюджет. В соответствии с государственными контрактами, заключенными Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области | 2025 - 2030 годы | Аппарат Главы Нововаршавского муниципального района Омской области
3.2 | мероприятие | Проведение аттестации муниципальных служащих | Оценки деятельности, соответствия замещаемой должности муниципальных служащих | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Аппарат Главы Нововаршавского муниципального района Омской области
3.3 | мероприятие | Организация практики студентов | Привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Аппарат Главы Нововаршавского муниципального района Омской области
3.4 | мероприятие | Целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования | Привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Аппарат Главы Нововаршавского муниципального района Омской области
3.5 | мероприятие | Внедрение технологии наставничества | Развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Аппарат Главы Нововаршавского муниципального района Омской области
4 | задача - Эффективное управление финансами и имуществом в Нововаршавском районе Омской области
4.1 | мероприятие | Проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета Нововаршавского муниципального района | Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нововаршавского муниципального района на 5% | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.2 | мероприятие | Использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Расходы бюджета Нововаршавского муниципального района 100% в рамках программ | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п | 2025 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.3 | мероприятие | Утверждение бюджета на текущий финансовый год и на плановый период | Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.4 | мероприятие | Обеспечение прозрачности бюджетного процесса | Размещение информации о бюджете района в СМИ и на официальном сайте Нововаршавского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.5 | мероприятие | Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Доведение эффективности использование бюджетных средств до 100 % | Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № 1193-п; муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п; муниципальные программы городских и сельских поселений | 2025 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области, Комитет по культуре и искусству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области, Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области, МПУ "Центр по работе с детьми и молодежью", Администрации поселений, Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области, МКУ "Центр бухгалтерского учета"
4.6 | мероприятие | Ведение реестра объектов и земельных участков муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду и безвозмездное пользование | Ежегодное предоставление в аренду и безвозмездное пользование 2 объектов и 20 земельных участков муниципальной собственности | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.7 | мероприятие | Вовлечение ранее не используемых объектов собственности Нововаршавского муниципального района в хозяйственный и налоговый оборот | Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нововаршавского муниципального района на 5% | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Нововаршавском муниципальном районе Омской области до 2027 года", утвержденная постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской области от 11.11.2013 № 1186-п | 2025 - 2030 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
4.8 |  | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для дальнейшего оформления прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки | Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Нововаршавского муниципального района на 5% | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
* - по согласованию: Филиал казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения" Кадровый центр Нововаршавского района, Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области № 8, БУЗОО "Нововаршавская ЦРБ", Бюджетное учреждение Омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района Омской области"